## Hoja1
CRONOGRAMA
PROYECTO:
Fechas de trabajo | Apellidos | Nombres | L | M | M | J | V | Actividad | Observaciones
21/10/2019 - 25/10/2019 | Latin Gullen | Jonathan Ernesto | x | x |  |  |  | Busqueda de informacion y Componentes que se usaran para el proyecto
| Ticas Melenez | Carlos Huberto
| Pino Cortes | Miguel Jose | x | x | x | x | x
| Donado Salvador | Jose Ricardo | [5 empty] | Elaboracion del documento "Plan de trabajo"
| Perez Perez | Geovany Vladimir
Fechas de trabajo | Apellidos | Nombres | L | M | M | J | V | Actividad | Observaciones
28/10/19 - 1/11/11/19 | Latin Gullen | Jonathan Ernesto | x | x | x | x | x | Preparacion del entorno de programación para los modulos
| Ticas Melenez | Carlos Huberto | [5 empty] | Compra de los componentes a utilizar
| Pino Cortes | Miguel Jose | x | x | x | x |  | Preparacion de Circuitos para alimentacion de modulos
| Donado Salvador | Jose Ricardo | x | x | x | x |  | Diseño del modelo 3D para los modulos
| Perez Perez | Geovany Vladimir
Fechas de trabajo | Apellidos | Nombres | L | M | M | J | V | Actividad | Observaciones
4/11/19 - 8/11/19 | Latin Gullen | Jonathan Ernesto | x | x |  |  | x | Pruebas basicas de funcionamiento en los componentes
| Ticas Melenez | Carlos Huberto | x | x | x | x | x | Preparacion del servidor web
| Pino Cortes | Miguel Jose | x | x | x | x | x | Diseño de la documentacion necesaria para el proyecto
| Donado Salvador | Jose Ricardo
| Perez Perez | Geovany Vladimir
Fechas de trabajo | Apellidos | Nombres | L | M | M | J | V | Actividad | Observaciones
11/11/19 - 15/11/19 | Latin Gullen | Jonathan Ernesto | X | X | X | X | X | Finalizando la comunicación entre los protocolos
| Ticas Melenez | Carlos Huberto | X | X | X | X | X | Finalizando pagina web
| Pino Cortes | Miguel Jose |  |  |  | X | X | Creacion de placa PCB | La placa que hicimos salio defectuosa
| Donado Salvador | Jose Ricardo |  |  |  | X | X | Impresion de modelo 3D para los modulos.
| Perez Perez | Geovany Vladimir |  |  |  | X | X
Fechas de trabajo | Apellidos | Nombres | L | M | M | J | V | Actividad | Observaciones
15/11/19 - 18/11/19 | Latin Gullen | Jonathan Ernesto |  |  |  |  | x | Ultima prueva en optimizacion del funcionamiento del proyecto
| Ticas Melenez | Carlos Huberto |  |  |  |  | x | Pagina web finalizada
| Pino Cortes | Miguel Jose |  |  |  |  | x | Creacion del informe tecnico en formato paper ieee
| Donado Salvador | Jose Ricardo |  |  |  |  | x | Finalizacion del cronograma
| Perez Perez | Geovany Vladimir |  |  |  |  | x | Creacion del informe tecnico en formato paper ieee